|  | плана-графика введения ФГОС ДО на 2013 – 2014 учебный год». |  |  |  | Члены рабочей группы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Изучение нормативных документов федерального регионального, муниципального уровней; корректировка и внесение изменений в нормативно-правовые документы на 2013- 2014 учебный год, принятие новых документов. |  |  | В течение года | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Изменения в нормативные документы регламентирующие деятельность ДОУ; новые нормативные документы | В течении года |
| 1.4. | Подведение итогов работы по введению ФГОС за прошедший учебный год на итоговом педсовете |  |  | Май 2014 | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Протокол педагогического совета | Протокол педагогического совета № 4 от 19.05.14г. |
| 1.5. | Проведение муниципального этапа рейтинга дошкольных образовательных организаций. Обеспечение своевременного внесения данных образовательных организаций в ЭМОУ |  |  | Декабрь 2014 -январь 2015 Декабрь 2015- январь 2016 | Управление образования, отдел работы с мониторингами, итоговой аттестации и информатизации Заведующая Старший воспитатель | Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных образовательной организации в ЭМОУ. | Проведение муниципального этапа рейтинга ДОУ 2014, 2015, 2016 год. |
| 1.6. | Организация обсуждения вариативных примерных образовательных программ ДО (в части учета региональных, этнокультурных особенностей) и направление предложений в региональную рабочую группу |  |  | Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России | Управление образования, Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ дошкольного образования | Протоколы рабочей группы |
| 2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | Участие ДОУ в самоэкспертизе, внешней экспертизе: - разработанных локальных актов, утверждённых в период реализации ФГОС ДО - качества содержания ООП ДО анализ деятельности и принятие управленческих решений. |  | В течение учебного года | Заведующая Старший воспитатель Члены рабочей группы | Отчет по самообследованию ДОУ | Отчет по самообследованию за 2014-2015 уч.год, отчет по самообследованию за 2015-2016 уч.год. |
| 2.2. |  | Организация и проведение семинаров, мастер-классов для педагогов в логике личностного развития на педагогических часах |  | В течение учебного года | Старший воспитатель Члены рабочей группы | Презентация опыта работы Мастер-класс | Консультации, семинары |
| 2.3. |  | Информационное обеспечение проведения аттестации педагогических работников дошкольных организаций |  | Сентябрь 2014 | Управление образования администрации Грайворонского района Заведующая Старший воспитатель | Организация семинаров по подготовке к аттестации педагогических работников | Перспективный план аттестации |
| 2.4 |  | Организация проведения аттестации педагогических работников в соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки |  | Июль 2014 г-2016 г | Управление образования администрации Грайворонского района Заведующая Старший воспитатель | Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогических работников дошкольных организаций в период прохождения аттестации в целях установления квалификационной категории | Приказы о присвоении квалификационной категории педагогическим работникам |
| 2.5. |  | Организация совместных мероприятий с Головчинская СОШ с УИОП, составление плана взаимодействия на 2013-2014 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ДО |  | Октябрь 2013 | Заведующая Старший воспитатель | Договор о сотрудничестве План взаимодействия на 2013-2014 уч. год. | План сотрудничества |
| 2.6 |  | Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам реализации ФГОС ДО |  | До 20 Октября 2013 г | Старший воспитатель | План - график повышения квалификации педагогических работников ДОУ | Перспективный план - график повышения квалификации |
| 2.7. |  | Организация проведения мониторинга готовности педагогических работников к работе по ФГОС ДО (стартовая диагностика) и последующих мониторинговых процедур |  | Сентябрь – октябрь 2013 – май 2014 | Старший воспитатель | Справка, приказ, рекомендации. | Мониторинг от 15.09.2014г. |
| 2.8. |  | Анкетирование родителей (выяснение мнения родителей о ФГОС ДО) |  | Февраль 2014 | Воспитатели | Анкеты для родителей, справка, приказ. | Февраль 2014 |
|  |  |  | 3. Кадровое и научно-методическое обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |
| 3.1. | Повышение профессионального уровня педагогических кадров через: - курсы повышения квалификации педагогических работников по вопросам реализации ФГОС ДО - организация педагогических чтений на тематических педчасах |  |  | В течение учебного года | Старший воспитатель Творческая группа Воспитатели специалисты | Удостоверения о прохождении КПК Протоколы педчасов. | Удостоверения о прохождении курсовой переподготовки Протоколы педчасов. |
| 3.2 | Изучение, обсуждение и реализация методических рекомендаций, информационно-методических писем федерального, регионального и муниципального уровня по вопросам введения ФГОС ДО |  |  | В течение года | Заведующая Старший воспитатель Творческая группа | Выполнение методических рекомендаций | Инструктивно-методическое письмо «Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО в дошкольных образовательных организациях «Белгородской области» в 2014-2015 уч. г. |
| 3.3. | Разработка ООП ДОУ на основе типовой ООП «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС ДО |  |  | В течение года | Заведующая Старший воспитатель Творческая группа | Утвержденная рабочая программа | Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Головчинский ДСКВ «Солнышко» |
| 3.4. | Сетевое взаимодействие в рамках МО |  |  | 2013г.-2016г. | Старший воспитатель | Накопление опыта | Сертификаты РМО |
| 3.5 | Изучение и распространение опыта педагогов ДОУ по введению ФГОС ДО: |  |  | 2013г.-2016г. | Старший воспитатель Воспитатели творческая группа | Распространение и изучение опыта | Выступления на РМО, сертификаты |
| 3.6. | Составление прогноза обеспечения кадрами ДОУ на 2015 год и на перспективу - анализ пенсионного возраста педагогов на два года. - уровень образования педагогов. - наставничество, поддержка молодых специалистов. |  |  | Март 2014 | Заведующая Старший воспитатель | Информационная таблица. | Информационная таблица |
| 3.7. | Контроль: - выполнения плана-графика реализации ФГОС ДО в 2014-2015 учебном году; - выполнения плана – графика прохождения курсовой подготовки; - заказа и закупки методической литературы; |  |  | В течение года | Заведующая Старший воспитатель | Отчет о выполнении плана-графика прохождения курсовой подготовки. Отчет о приобретенной методической литературы в ДОУ | Справка о прохождения курсовой переподготовки педагогов ДОУ |
| 4. Информационное обеспечение реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изучение журналов «Старший воспитатель образование», «Ребенок в детском саду», «Управление ДОУ» Изучение информации на сайтах Министерства образования РФ Белгородской области |  |  | В течение года | Старший воспитатель | Составление методической копилки для педагогов в методическом кабинете. | Семинары |
| 4.2. | Работа с информационными материалами на сайте по вопросам реализации ФГОС ДО; Наполнение и своевременное обновление раздела «ФГОС ДО» на сайте ДОУ |  |  | В течение года | Старший воспитатель | Информация на сайте ДОУ solnishkograiv.ucos.ru |  |
| 4.3. | Итоговый отчёт о реализации плана введения ФГОС ДО и размещение на сайте ДОУ |  |  | Май 2015 | Заведующая Старший воспитатель | Итоговый отчет о реализации плана введения ФГОС ДО | Справка о реализации плана-графика введения ФГОС |
| 4.4. | Проведение родительских собраний для родителей будущих первоклассников |  |  | Апрель 2014г., 2015г., 2016г, 2017г. | Воспитатели Старший воспитатель | Протоколы | Протоколы |
| 4.5. | Информационный стенд о введении и реализации ФГОС ДО |  |  | В течение года | Старший воспитатель | Стенд |  |
| 5. Финансовое обеспечения реализации ФГОС ДО |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Анализ: - предметно-пространственной среды в соответствии ФГОС ДО на учебный год. - обеспеченности методической литературой. |  |  | Февраль 2015г., 2016г. | Заведующая Старший воспитатель Зав. хозяйством | Аналитические справки | Аналитические справки |
| 5.2. | Приобретение методической литературы и методических пособий, используемые в образовательном процессе ДОУ в соответствии с ФГОС ДО |  |  | В течение учебного года | Заведующая Старший воспитатель Зав. хозяйством | Договор |  |
| 5.3. | Подготовка к 2014- 2015 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ФГОС ДО - составление проекта плана пополнения МТБ на 2015 г. - корректировка плана ФХД на 2016 г., 2017г. |  |  | 2 квартал 2014 года | Заведующая Старший воспитатель Зав. хозяйством гл. бухгалтер | План ФХД 2015 г. Проект сметы и план закупок на 2014 г., 2015 г. | План ФХД 2015 г., 2016г. |